## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Declaratoria Turística para Empresas y Actividades Turísticas
Institución: | Instituto Costarricense de Turismo. ICT.
Dependencia: | Departamento de Gestión y Asesoria Turística.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | San José,Uruca. Frente puente Juan Pablo II. Edificio ICT.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Declaratoria Turística
Requisitos | Fundamento Legal
Decreto Ejecutivo N° 25226 MEIC-TUR Reglamento de Empresas y Actividades Turisticas.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo alguno para el solicitante
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Departamento de Gestión y Asesoría Turística.
Nombre: | MBA. Walter Monge Edwards
Email: | waltermonge.@ict.go.cr
Teléfono: | 2299-5653
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Declaratoria Turística para empresas y actividades turísticas
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: 1- Reformar el Artículo 2 para incluir nuevos incisos, como son:el inciso n), o), p), q), r), s). Se pretende con esto incorporar una nueva actividad turística, sujeta a Declaratoria Turística y con ello cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante, de la Administración Solís Rivera, Capítulo 5.11 Sector Turismo, "Turismo de Bienestar". Además incluir tres nuevas actividades para la obtención de Declaratoria Turística lo que ampliará el ámbito de acción para dicho otorgamiento. 2- Reformar el Artículo 8, inciso c) de dicho Reglamento para eliminarla posibilidad de otorgar Declaratoria Turística a empresas gastronómicas y centros nocturnos que se presentan como proyectos cuando en la realidad son empresas en operación.
FUENTE: Análisi realizado al Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas y la necesidad de incorporar la regulación de las nuevas actividades sujetas a Declaratoria Turística. Así mismo las impecciones realizadas a las empresas en operación.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Actualización del Reglamento de Empresas y Activiades Turísticas, así como mejorar la transparencia en el otorgamiento de declaratorias turísticas a empresas gastronómicas y centros nocturnos.
2017-01-02 | 2017-12-15 | 347
LIDER: Walter Monge Edwards. Jefe Departamento de Gestión y Asesoría Turística.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Todos los colaboradores de su Departamento
PRÓXIMOS PASOS: Preparar formulario costo - beneficio y reforma al Reglamento. Enviar propuesta de reforma a Asesoría Legal y Junta Directiva y se publica en Gaceta y subir a web de MEIC
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Se requerirá de impresión de material con la reforma.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
0%
1 | Preparar reforma al REAT y formulario costo-beneficio | Líder y colaboradores DGAT | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 29 | 0%
2 | Someter reforma a criterio de Asesoría Legal | Líder y colaboradores DGAT | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0%
3 | Aprobación de reforma por Junta Directiva | Junta Directiva | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 | 0%
4 | Remisión a Oficial de Trámites (Gerente) para firma | Líder y Gerencia | 2017-04-03 | 2017-04-21 | 18 | 0%
5 | Diigitar reforma en Sistema Control Previo (MEIC y publicación en Gaceta | Líder DGAT y Asesoría Legal | 2017-04-24 | 2017-05-12 | 18 | 0%
6 | Recibir y analizar observaciones | Líder DGAT y Asesoría Legal | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 31 | 0%
7 | Aprobación de Junta Directiva de cambios estimados por ciudadanos | Junta Directiva | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0%
8 | Remisión de reforma a Reglamento al MEIC para firma del Ministro | Líder DGAT | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 30 | 0%
9 | Remisión de reforma a Reglamento a Leyes y Decretos | Lider DGAT y Asesoría Legal | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 60 | 0%
10 | Publicación de reforma en La Gaceta | Líder DGAT y Proveeduría | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 30 | 0%
11 | Entrada en vigencia y publicación en la web y Catálogo Nacional de Trámites | Líder DGAT | 2017-12-04 | 2017-12-15 | 11 | 0%

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Declaratoria Turística para Empresas y Actividades Turísticas | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | Durante el año 2017
ENTIDAD A CARGO: | Instituto Costarricense de Turismo. Departamento de Gestión y Asesoría Turística. | PERSONA CONTACTO: | MBA. Walter Monge Edwards
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | 1- Reformar el Artículo 2 para incluir un nuevo inciso, el inciso o) Turismo de Bienestar, que incorpora una nueva actividad turística, sujeta de Declaratoria Turística y así cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante de la Administración Solís Rivera. Además incñluir tres nuevas actividades para la obtención de Declaratoria Turística lo que ampliará el ámbito de acción para dicho otorgamiento 2- Reformar el Artículo 7, inciso c) de dicho Reglamento para eliminarla posibilidad de otorgar Declaratoria Turística a empresas gastronómicas y centros nocturnos que se presentan como proyectos cuando en la realidad son empresas en operación. | IMPACTO ESPERADO: | Actualización del Reglamento de Empresas y Activiades Turísticas, así como mejorar la transparencia en el otorgamiento de declaratorias turísticas a empresas gastronómicas y centros nocturnos.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-10-31 | PORCENTAJE DE AVANCE:
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.