## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Todos los trámites que el ICT atiende de sus usuarios
Institución: | Instituto Costarricense de Turismo
Dependencia: | Oficina de Atención al Ciudadano
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | San José. La Uruca. Frente al costado este del Puente Juan Pablo II. Edificio del ICT.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Varios dependiente del trámite que solicita el usuario.
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Fax:
Notas: Tanto los requisitos como el Fundamento Legal va a depender del trámite que solicita.

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Todos los trámites que realiza el ICT e incluidos en el Catálogo Nacional de Trámites
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisión total de los trámites para buscar la mejora de los mismos en beneficio de los usuarios.
FUENTE: Trámites que realiza el ICT y la normativa que los regula
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Que los trámites que solicita el usuario del Instituto sea proporcionado de una forma eficiente
2015-01-01 | 2015-12-31 | 364
LIDER: La Gerencia, el encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano y las Jefaturas que atienden los trámites
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Las Jefaturas del Instituto que atienden trámites
PRÓXIMOS PASOS: Realizar la revisión minusiosa a partir de las obsrervaciones que hiciera el MEIC para el Catálogo Nacional de Trámites
REQUERIMIENTO EN RECURSOS:

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
14.81%
1 | Realizar una evaluación del inventario de trámites institucional, direccionado al Administrado | Luis A. Matamoros | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 30 | 100%
2 | Proponer un procedimiento institucional de actualización del Catálogo Nacional de Trámites dirigido al Administrado | Luis A. Matamoros | 2015-03-01 | 2015-04-30 | 60 | 100%
3 | Plasmar los principales retos de mejora regulatoria y simplificvación de trámites del ICT en una Carta de Compromiso con el Ciudadano | Luis A. Matamoros | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 305 | 10%
4 | Crear una oficina virtual de información al ciudadano sobre trámites institucionales | Luis A. Matamoros | 2015-01-05 | 2015-04-05 | 90 | 80%
5 | Revisión total de los trámites que realiza el Instituto para buscar mejoras viables | Luis A. Matamoros | 2015-03-31 | 2015-12-21 | 265 | 95%
6 |  |  |  |  | 0 | 0%
7 |  |  |  |  | 0 | 0%
8 |  |  |  |  | 0 | 0%
9 |  |  |  |  | 0 | 0%
10 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 |  |  |  |  | 0 | 0%
14 |  |  |  |  | 0 | 0%
15 |  |  |  |  | 0 | 0%
16 |  |  |  |  | 0 | 0%
17 |  |  |  |  | 0 | 0%
18 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 |  |  |  |  | 0 | 0%
20 |  |  |  |  | 0 | 0%
21 |  |  |  |  | 0 | 0%
22 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 |  |  |  |  | 0 | 0%
25 |  |  |  |  | 0 | 0%
26 |  |  |  |  | 0 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL ICT
TRÁMITE O SERVICIO | Todos los trámites que ejecuta el ICT, según la normativa respectiva | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2015-12-31
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Revisión total de los trámites para busar la mejora que se considere viable | IMPACTO ESPERADO: | Mejorar los tiempos de respuesta en beneficio de los usuarios
ENTIDAD A CARGO: | Instituto Costarricense de Turismo | PERSONA CONTACTO: | Luis Ángel Matamoros Gómez.
FECHA DEL REPORTE: | 2015-09-03 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 15% respecto de las metas pendientes. 77% del total de las metas.
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Como resultado de los análisis que se han venido realizando con los trámites, especificamente con aquellos que ejecuta el Departamento de Gestión y Asesoría Turística, se han encontrado algunas inconsistencias, razón por la cual se está en el proceso de revisión exahustiva para las correcciones de acuerdo con las observaciones que realizó el MEIC para avalar la publicación en el CNT. |  | Como resultado de la aplicación del Decreto Ejecutivo 37045-PE-PEIC, el Instituto, a través de las distintas unidades a hecho el análisis de todos los trámites, buscando mejorar y brindar un servicio más expedito y eficiente para beneficio del usuario.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | x☐ SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? __Se requiere la capacitación para la elaboración de las cartas de compromiso ya que se pidió al MEIC pero nos informaron que es Mideplan y de ese Ministerio nos informarón que ellos se les remite la carta propiamente para su análisis, fe manera que nop nos queda claro cual institución da la capacitación.
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Avanzar en el proceso del análisis de los trámites que ejecuta el Departamento de Gestión para poder reallizar los ajustes que correspondan.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.